PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Bùi Phương Nam | Mã sinh viên | B24DTCN255 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | KS25_CNTT2 | Mã đề | 10 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kỹ thuật | Quán lý nhân viên kỹ thuật và thiết bị | US-01 | Là 1 người quản lý, tôi muốn hệ thống quản lý nhân viên kỹ thuật và thiết bị, để việc kiểm soát dễ dàng hơn |
| Vận hành bảo trì | Tạo và phân công phiếu bảo trì | US-02 | Là 1 nhân viên kỹ thuật, tôi muốn hệ thống tạo và phân công phiếu bảo trì, để chủ động tạo và phân phối phiếu |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Gộp chung nhiều yêu cầu vào 1 user story |
| Không ước lượng được | “Để làm việc tốt hơn” khó có thể ước lượng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là 1 nhân viên kỹ thuật, tôi muốn hệ thống theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh, để xem mức tiêu hao điện nước nhanh chóng |
| US-X2 | Là 1 nhân viên kỹ thuật, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi để tôi biết bản thân cần cải thiện điều gì trong khi làm việc |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Nên có để người quản lý có thể theo dõi, giám sát nhân viên và thiết bị |
| US-02 | Must | Chức năng cốt lõi của hệ thống, giúp tạo và phân phối phiếu vảo trì |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên kỹ thuật A đã đăng nhập, phiếu bảo trì BT-001 được phân công cho A | A mở phiếu BT-001 qua đường dẫn | Hệ thống chuyển đến trang thông tin công việc bảo trì cần thực hiện của phiếu BT-001 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo phiếu BT-002 không thuộc phân công của nhân viên kỹ thuật A |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC phạm vi dành cho US, DoD phạm vi toàn bộ Sprint

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng hiện thị để quản lý nhân viên và thiết bị |
| US-02 | 5 | Chức năng cốt lõi của hệ thống, phải có thì mới có thể tạo và phân công phiếu bảo trì |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Để từng Dev trình bày tại sao lại chọn story point như thế sau đó tiến hành chọn lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 16 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4: SP cam kết ; 14 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B3, B5 |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên kỹ thuật có thể đăng nhập, xem chi tiết phiếu bảo trì và xác nhận đã làm xong công việc bằng ảnh chụp |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện phiếu bảo trì rõ ràng, dễ hiểu | UX/UI | 4 |
| Tạo chức năng xem chi tiết phiếu bảo trì dành cho nhân viên kỹ thuật | Development | 6 |
| Kiểm thử chức năng xem chi tiết, giao diện, thao tác | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 12 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng: 10,2 Thực tế: 15 Chênh lệch: 4,8 Kết luận: Chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 đến ngày 10 hoàn thành 10SP, nguy cơ lỗi và sai yêu cầu do không kịp kiểm thử |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Developers | Product Owner | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Ghi nhận yêu cầu của stakeholder, đánh giá giá trị và thứ tự ưu tiên sau đó